## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. | B.D.I. Dif. | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE ALAGOAS - R03 | SINAPI - 12/2023 - Alagoas SBC - 02/2024 - Alagoas ORSE - 12/2023 - Sergipe SEDOP - 02/2024 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará IOPES - 11/2023 - Espírito Santo SIURB - 07/2023 - São Paulo SUDECAP - 10/2023 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 11/2023 - São Paulo FDE - 01/2024 - São Paulo | 31,29% | 16.8% | Desonerado: Horista: 85,20% Mensalista: 46,48%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS | 390 DIAS | 420 DIAS | 450 DIAS | 480 DIAS | 510 DIAS | 540 DIAS | 570 DIAS | 600 DIAS | 630 DIAS | 660 DIAS | 690 DIAS | 720 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 5.038.158,72 | 3,81% 191.953,85 | 2,92% 147.114,23 | 5,46% 275.083,47 | 5,57% 280.625,44 | 3,34% 168.274,50 | 3,66% 184.396,61 | 4,46% 224.701,88 | 5,91% 297.755,18 | 2,63% 132.503,57 | 2,19% 110.335,68 | 2,57% 129.480,68 | 1,57% 79.099,09 | 1,49% 75.068,56 | 1,39% 70.030,41 | 6,09% 306.823,87 | 6,76% 340.579,53 | 6,76% 340.579,53 | 5,82% 293.220,84 | 6,10% 307.327,68 | 5,73% 288.686,49 | 6,46% 325.465,05 | 5,66% 285.159,78 | 2,22% 111.847,12 | 1,43% 72.045,67
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 501.892,56 | 100,00% 501.892,56
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100,00% 142.064,12 | 100,00% 142.064,12
4 | TERRAPLENAGEM | 100,00% 471.545,71 | 60,00% 282.927,43 | 40,00% 188.618,28
5 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 8.261.114,28 | 15,00% 1.239.167,14 | 25,00% 2.065.278,57 | 30,00% 2.478.334,28 | 30,00% 2.478.334,28
6 | SUPRAESTRUTURA | 100,00% 13.403.972,18 |  |  | 15,00% 2.010.595,83 | 15,00% 2.010.595,83 | 15,00% 2.010.595,83 | 15,00% 2.010.595,83 | 20,00% 2.680.794,44 | 20,00% 2.680.794,44
7 | FECHAMENTOS | 100,00% 5.386.235,84 | [8 empty] | 15,00% 807.935,38 | 15,00% 807.935,38 | 15,00% 807.935,38 | 15,00% 807.935,38 | 15,00% 807.935,38 | 15,00% 807.935,38 | 10,00% 538.623,58
8 | COBERTAS | 100,00% 2.114.885,78 | [14 empty] | 10,00% 211.488,58 | 15,00% 317.232,87 | 15,00% 317.232,87 | 15,00% 317.232,87 | 15,00% 317.232,87 | 10,00% 211.488,58 | 20,00% 422.977,16
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 6.058.951,69 | [6 empty] | 10,00% 605.895,17 | 10,00% 605.895,17 | 10,00% 605.895,17 | [5 empty] | 20,00% 1.211.790,34 | 10,00% 605.895,17 | 10,00% 605.895,17 |  |  |  |  | 10,00% 605.895,17 | 10,00% 605.895,17 | 10,00% 605.895,17
10 | REVESTIMENTOS | 100,00% 2.808.330,29 | [12 empty] | 10,00% 280.833,03 | 10,00% 280.833,03 | 10,00% 280.833,03 | 10,00% 280.833,03 | 10,00% 280.833,03 | 5,00% 140.416,51 | 5,00% 140.416,51 | 10,00% 280.833,03 | 10,00% 280.833,03 | 10,00% 280.833,03 | 10,00% 280.833,03
11 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | 100,00% 23.538.861,70 |  |  |  |  | 5,00% 1.176.943,09 | 10,00% 2.353.886,17 |  |  |  | 5,00% 1.176.943,09 | 10,00% 2.353.886,17 | 10,00% 2.353.886,17 |  |  |  | 10,00% 2.353.886,17 | 10,00% 2.353.886,17 | 10,00% 2.353.886,17 | 10,00% 2.353.886,17 | 10,00% 2.353.886,17 | 5,00% 1.176.943,09 | 5,00% 1.176.943,09
12 | ESQUADRIAS E VIDROS | 100,00% 2.328.556,51 | [15 empty] | 10,00% 232.855,65 | 10,00% 232.855,65 | 10,00% 232.855,65 | 15,00% 349.283,48 | 15,00% 349.283,48 | 15,00% 349.283,48 | 15,00% 349.283,48 | 10,00% 232.855,65
13 | PINTURAS | 100,00% 1.351.582,57 | [10 empty] | 10,00% 135.158,26 | 10,00% 135.158,26 | 10,00% 135.158,26 | 10,00% 135.158,26 |  | 10,00% 135.158,26 | 10,00% 135.158,26 | 10,00% 135.158,26 |  |  | 10,00% 135.158,26 |  | 10,00% 135.158,26 | 10,00% 135.158,26
14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 870.673,34 |  |  |  | 10,00% 87.067,33 | 10,00% 87.067,33 | 10,00% 87.067,33 | [9 empty] | 10,00% 87.067,33 | 10,00% 87.067,33 | 10,00% 87.067,33 | 10,00% 87.067,33 |  |  | 10,00% 87.067,33 | 10,00% 87.067,33 | 10,00% 87.067,33
15 | INCÊNDIO E PÂNICO | 100,00% 2.058.717,75 |  |  |  |  | 5,00% 102.935,89 | 5,00% 102.935,89 | [5 empty] | 10,00% 205.871,78 | 10,00% 205.871,78 | 10,00% 205.871,78 |  |  |  |  | 10,00% 205.871,78 | 10,00% 205.871,78 | 10,00% 205.871,78 | 10,00% 205.871,78 | 10,00% 205.871,78 | 10,00% 205.871,78
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS | 100,00% 6.757,17 |  |  |  |  | 5,00% 337,86 | 5,00% 337,86 | [12 empty] | 20,00% 1.351,43 | 20,00% 1.351,43 | 20,00% 1.351,43 | 10,00% 675,72 | 10,00% 675,72 | 10,00% 675,72
17 | INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO | 100,00% 19.486.284,10 | [7 empty] | 5,00% 974.314,21 | 5,00% 974.314,21 | 5,00% 974.314,21 | 5,00% 974.314,21 |  |  |  | 10,00% 1.948.628,41 | 10,00% 1.948.628,41 | 10,00% 1.948.628,41 | 10,00% 1.948.628,41 | 10,00% 1.948.628,41 | 10,00% 1.948.628,41 | 10,00% 1.948.628,41 | 10,00% 1.948.628,41
18 | ACÚSTICA E SONORIZAÇÃO | 100,00% 4.194.070,39 | [14 empty] | 15,00% 629.110,56 | 10,00% 419.407,04 | 10,00% 419.407,04 | 10,00% 419.407,04 | 10,00% 419.407,04 | 10,00% 419.407,04 | 10,00% 419.407,04 | 10,00% 419.407,04 | 10,00% 419.407,04 | 5,00% 209.703,52
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 2.863.363,72 | 5,00% 143.168,19 | 5,00% 143.168,19 | 5,00% 143.168,19 | 5,00% 143.168,19 | [11 empty] | 20,00% 572.672,74 | 15,00% 429.504,56 | 5,00% 143.168,19 |  |  |  | 15,00% 429.504,56 | 15,00% 429.504,56 | 10,00% 286.336,37
Porcentagem |  |  | 2,48% | 2,52% | 4,86% | 4,96% | 3,52% | 4,7% | 3,48% | 4,52% | 2,5% | 3,04% | 4,36% | 3,55% | 1,49% | 1,49% | 5,08% | 7,23% | 7,09% | 6,02% | 6,08% | 6,01% | 5,22% | 5,74% | 2,49% | 1,59%
Custo |  |  | 2.501.173,28 | 2.544.179,27 | 4.907.181,76 | 4.999.791,07 | 3.546.154,49 | 4.739.219,69 | 3.511.391,48 | 4.558.758,99 | 2.520.648,32 | 3.069.528,34 | 4.400.774,69 | 3.581.950,67 | 1.504.867,00 | 1.499.828,84 | 5.127.298,36 | 7.294.216,20 | 7.151.048,01 | 6.071.041,27 | 6.130.472,70 | 6.059.436,41 | 5.265.918,71 | 5.789.269,38 | 2.509.115,65 | 1.602.753,81
Porcentagem Acumulado |  |  | 2,48% | 5,0% | 9,87% | 14,82% | 18,34% | 23,03% | 26,51% | 31,03% | 33,53% | 36,57% | 40,94% | 44,49% | 45,98% | 47,46% | 52,55% | 59,78% | 66,87% | 72,88% | 78,96% | 84,97% | 90,19% | 95,92% | 98,41% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 2.501.173,28 | 5.045.352,55 | 9.952.534,31 | 14.952.325,39 | 18.498.479,88 | 23.237.699,57 | 26.749.091,05 | 31.307.850,04 | 33.828.498,36 | 36.898.026,71 | 41.298.801,39 | 44.880.752,06 | 46.385.619,06 | 47.885.447,91 | 53.012.746,27 | 60.306.962,47 | 67.458.010,48 | 73.529.051,75 | 79.659.524,45 | 85.718.960,86 | 90.984.879,57 | 96.774.148,95 | 99.283.264,60 | 100.886.018,42