## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. | B.D.I. Dif. | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE ALAGOAS | SINAPI - 10/2023 - Alagoas SBC - 12/2023 - Alagoas ORSE - 10/2023 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará IOPES - 09/2023 - Espírito Santo SIURB - 07/2023 - São Paulo SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo | 31,29% | 16.8% | Desonerado: Horista: 85,14% Mensalista: 46,59%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS | 390 DIAS | 420 DIAS | 450 DIAS | 480 DIAS | 510 DIAS | 540 DIAS | 570 DIAS | 600 DIAS | 630 DIAS | 660 DIAS | 690 DIAS | 720 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 4.023.715,20 | 3,81% 153.303,55 | 2,92% 117.492,48 | 5,46% 219.694,85 | 5,57% 224.120,94 | 3,34% 134.392,09 | 3,66% 147.267,98 | 4,46% 179.457,70 | 5,91% 237.801,57 | 2,63% 105.823,71 | 2,19% 88.119,36 | 2,57% 103.409,48 | 1,57% 63.172,33 | 1,49% 59.953,36 | 1,39% 55.929,64 | 6,09% 245.044,26 | 6,76% 272.003,15 | 6,76% 272.003,15 | 5,82% 234.180,22 | 6,10% 245.446,63 | 5,73% 230.558,88 | 6,46% 259.932,00 | 5,66% 227.742,28 | 2,22% 89.326,48 | 1,43% 57.539,13
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 504.372,34 | 100,00% 504.372,34
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100,00% 114.394,97 | 100,00% 114.394,97
4 | TERRAPLENAGEM | 100,00% 473.157,93 | 60,00% 283.894,76 | 40,00% 189.263,17
5 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 8.235.651,08 | 25,00% 2.058.912,77 | 25,00% 2.058.912,77 | 25,00% 2.058.912,77 | 25,00% 2.058.912,77
6 | SUPRAESTRUTURA | 100,00% 14.747.445,35 |  |  | 15,00% 2.212.116,80 | 15,00% 2.212.116,80 | 15,00% 2.212.116,80 | 15,00% 2.212.116,80 | 20,00% 2.949.489,07 | 20,00% 2.949.489,07
7 | FECHAMENTOS | 100,00% 1.712.193,24 | [8 empty] | 15,00% 256.828,99 | 15,00% 256.828,99 | 15,00% 256.828,99 | 15,00% 256.828,99 | 15,00% 256.828,99 | 15,00% 256.828,99 | 10,00% 171.219,32
8 | COBERTAS | 100,00% 7.168.354,11 | [14 empty] | 10,00% 716.835,41 | 15,00% 1.075.253,12 | 15,00% 1.075.253,12 | 15,00% 1.075.253,12 | 15,00% 1.075.253,12 | 10,00% 716.835,41 | 20,00% 1.433.670,82
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 6.041.065,19 | [6 empty] | 10,00% 604.106,52 | 10,00% 604.106,52 | 10,00% 604.106,52 | [5 empty] | 20,00% 1.208.213,04 | 10,00% 604.106,52 | 10,00% 604.106,52 |  |  |  |  | 10,00% 604.106,52 | 10,00% 604.106,52 | 10,00% 604.106,52
10 | REVESTIMENTOS | 100,00% 2.939.058,22 | [12 empty] | 10,00% 293.905,82 | 10,00% 293.905,82 | 10,00% 293.905,82 | 10,00% 293.905,82 | 10,00% 293.905,82 | 5,00% 146.952,91 | 5,00% 146.952,91 | 10,00% 293.905,82 | 10,00% 293.905,82 | 10,00% 293.905,82 | 10,00% 293.905,82
11 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | 100,00% 5.141.049,89 |  |  |  |  | 5,00% 257.052,49 | 10,00% 514.104,99 |  |  |  | 5,00% 257.052,49 | 10,00% 514.104,99 | 10,00% 514.104,99 |  |  |  | 10,00% 514.104,99 | 10,00% 514.104,99 | 10,00% 514.104,99 | 10,00% 514.104,99 | 10,00% 514.104,99 | 5,00% 257.052,49 | 5,00% 257.052,49
12 | ESQUADRIAS E VIDROS | 100,00% 2.789.948,28 | [15 empty] | 10,00% 278.994,83 | 10,00% 278.994,83 | 10,00% 278.994,83 | 15,00% 418.492,24 | 15,00% 418.492,24 | 15,00% 418.492,24 | 15,00% 418.492,24 | 10,00% 278.994,83
13 | PINTURAS | 100,00% 1.209.086,98 | [10 empty] | 10,00% 120.908,70 | 10,00% 120.908,70 | 10,00% 120.908,70 | 10,00% 120.908,70 |  | 10,00% 120.908,70 | 10,00% 120.908,70 | 10,00% 120.908,70 |  |  | 10,00% 120.908,70 |  | 10,00% 120.908,70 | 10,00% 120.908,70
14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 875.463,42 |  |  |  | 10,00% 87.546,34 | 10,00% 87.546,34 | 10,00% 87.546,34 | [9 empty] | 10,00% 87.546,34 | 10,00% 87.546,34 | 10,00% 87.546,34 | 10,00% 87.546,34 |  |  | 10,00% 87.546,34 | 10,00% 87.546,34 | 10,00% 87.546,34
15 | INCÊNDIO E PÂNICO | 100,00% 2.040.553,21 |  |  |  |  | 5,00% 102.027,66 | 5,00% 102.027,66 | [5 empty] | 10,00% 204.055,32 | 10,00% 204.055,32 | 10,00% 204.055,32 |  |  |  |  | 10,00% 204.055,32 | 10,00% 204.055,32 | 10,00% 204.055,32 | 10,00% 204.055,32 | 10,00% 204.055,32 | 10,00% 204.055,32
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS | 100,00% 6.602,55 |  |  |  |  | 5,00% 330,13 | 5,00% 330,13 | [12 empty] | 20,00% 1.320,51 | 20,00% 1.320,51 | 20,00% 1.320,51 | 10,00% 660,26 | 10,00% 660,26 | 10,00% 660,26
17 | INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO | 100,00% 23.126.400,00 | [7 empty] | 5,00% 1.156.320,00 | 5,00% 1.156.320,00 | 5,00% 1.156.320,00 | 5,00% 1.156.320,00 |  |  |  | 10,00% 2.312.640,00 | 10,00% 2.312.640,00 | 10,00% 2.312.640,00 | 10,00% 2.312.640,00 | 10,00% 2.312.640,00 | 10,00% 2.312.640,00 | 10,00% 2.312.640,00 | 10,00% 2.312.640,00
18 | ACÚSTICA E SONORIZAÇÃO | 100,00% 1.028.809,18 | [14 empty] | 15,00% 154.321,38 | 10,00% 102.880,92 | 10,00% 102.880,92 | 10,00% 102.880,92 | 10,00% 102.880,92 | 10,00% 102.880,92 | 10,00% 102.880,92 | 10,00% 102.880,92 | 10,00% 102.880,92 | 5,00% 51.440,46
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 1.544.625,51 | 5,00% 77.231,28 | 5,00% 77.231,28 | 5,00% 77.231,28 | 5,00% 77.231,28 |  |  |  |  | 5,00% 77.231,28 | 5,00% 77.231,28 |  | 10,00% 154.462,55 | 20,00% 308.925,10 | 15,00% 231.693,83 | [7 empty] | 15,00% 231.693,83 | 5,00% 77.231,28 | 5,00% 77.231,28
Porcentagem |  |  | 3,81% | 2,92% | 5,46% | 5,57% | 3,34% | 3,66% | 4,46% | 5,91% | 2,63% | 2,19% | 2,57% | 1,57% | 1,49% | 1,39% | 6,09% | 6,76% | 6,76% | 5,82% | 6,1% | 5,73% | 6,46% | 5,66% | 2,22% | 1,44%
Custo |  |  | 3.192.109,66 | 2.442.899,70 | 4.567.955,70 | 4.659.928,13 | 2.793.465,51 | 3.063.393,90 | 3.733.053,29 | 4.947.717,16 | 2.200.310,49 | 1.835.552,12 | 2.151.572,15 | 1.313.532,87 | 1.244.577,29 | 1.163.322,29 | 5.102.179,23 | 5.662.344,38 | 5.662.344,38 | 4.873.462,03 | 5.108.692,98 | 4.794.794,09 | 5.404.858,83 | 4.740.776,02 | 1.859.616,46 | 1.203.488,00
Porcentagem Acumulado |  |  | 3,81% | 6,73% | 12,19% | 17,75% | 21,09% | 24,75% | 29,21% | 35,12% | 37,74% | 39,94% | 42,51% | 44,08% | 45,56% | 46,95% | 53,05% | 59,81% | 66,57% | 72,39% | 78,5% | 84,22% | 90,68% | 96,34% | 98,56% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 3.192.109,66 | 5.635.009,36 | 10.202.965,06 | 14.862.893,18 | 17.656.358,70 | 20.719.752,60 | 24.452.805,88 | 29.400.523,04 | 31.600.833,53 | 33.436.385,65 | 35.587.957,80 | 36.901.490,68 | 38.146.067,96 | 39.309.390,26 | 44.411.569,48 | 50.073.913,86 | 55.736.258,24 | 60.609.720,27 | 65.718.413,25 | 70.513.207,34 | 75.918.066,17 | 80.658.842,19 | 82.518.458,65 | 83.721.946,65